## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS-PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN 64 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL NORTE DEL CAUCA.
OBJETIVO | FACTORES DE RIESGO | IMPACTO | Cuantificación Impacto | ESTRATEGIAS & ACCIONES DE MITIGACIÓN | Probabilidad | Cuantificación Riesgo | CALIFICACION | ACCIONES
Incrementar la capacidad pedagógica de los docentes mediante la formación para el aprendizaje y la evaluación por competencias (disciplinares, funcionales, didácticas, en bilingüismo, TIC´s y axiológicas -del ser y hacer) | Resistencia de los docentes y directivos en la asistencia de las capacitaciones. | Moderado | 2 | Sensibilizar a los docentes sobre la importancia y suscribir acuerdos de compromiso con ellos para concluir satisfactoriamente la capacitación | Probable: 2 | Moderado: 2 | Moderado | Establecer cláusulas de contratación e informaes y metas laborales de los docentes y directivos de las Instituciones Educativas.
| Problemas de orden público | Moderado | 2 | Establecer medios alternativos para no interrumpir las capacitaciones | Probable: 2 | Moderado: 2 | Moderado | Diseñar planes de emergencia para garantizar la ejecución de las actividades programadas de capacitación
Contribuir a mejorar la calidad y pertinencia de los PEI/ PEC de 64 establecimientos educativos del norte del Cauca mediante el trabajo participativo de las comunidades educativas | La asignación parcial o demora en la asignaciòn de los recursos para la ejecución. | Aceptable | 2 | Realizar aprovisionamiento de los recursos por parte de los entes cooperantes | Ocasional: 1 | Moderado:2 | Aceptable | Realizar aprovisionamiento de los recursos por parte de los entes cooperantes
| Resistencia de las Instituciones Educactivas en la realización de un trabajo participatico para el mejoramiento de los PEI/PEC. | Moderado | 2 | Firmar actas de compromiso entre las Instituciones Educativas, para la gestión e implementación de actividades de trabajo en forma participativa. | Probable:2 | Moderado :2 | Moderado | Sensibilizaciòn y compromoter a las Instituciones Educativas en actividades y trabajo participativo para el mejoramiento de los PEI/PEC.
Desarrollar capacidades institucionales de gestión y liderazgo para la organización, planeación, logro escolar y relación con el entorno. | Deficiente calidad en la educación, evaluación deficiente en las prueba saber. | Moderado | 3 | Realizar un plan de seguimiento en las actividades académicas de los los docentes, y cumplimiento con planes de capacitación propuestos en el proyecto. | Probable: 2 | Alto: 3 | Moderado | Realizar un plan de seguimiento en las actividades académicas de los docentes, y cumplimiento con los planes de capacitación propuestos en el proyecto.
| Problemática Cultural , no adaptación de los grupos étnicos a la planeación y políticas Institucionales. | Alto | 2 | Realizar cursos de inducción y sensibilización sobre las políticas administrativas y de funcionamiento de las Instituciones Educativas. | Probable:2 | Moderado:2 | Alto | Realizar cursos de inducción y sensibilización sobre las políticas administrativas y de funcionamiento de las Instituciones Educativas.

## MMR
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS-PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN 64 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL NORTE DEL CAUCA.
Nº | Objetivo/ Componente | Riesgo | Calificación del Riesgo |  |  | Actividades a desarrollar
[6 empty] | Actividad o medidas de mitigaciòn | Costo | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Responsable |  | Indicador de Cumplimiento | Fecha Seguimiento (DD.MM.AA)
|  |  | Valor | Nivel de probabilidad | Nivel de Impacto |  |  |  |  | Nombre | Entidad |  | Entidad Ejecutora
1 | Incrementar la capacidad pedagógica de los docentes mediante la formación para el aprendizaje y la evaluación por competencias (disciplinares, funcionales, didácticas, en bilingüismo, TIC´s y axiológicas) | Resistencia de los docentes en la asistencia de las capacitaciones. | 4 | Probable: 2 | Moderado: 2 | Sensibilizar a los docentes sobre la importancia y suscribir acuerdos de compromiso con ellos para concluir satisfactoriamente la capacitación | 0 | 2012-12-01 | 2014-05-01 | Gobernacion Departamental-Secretaria de Educación |  | Cartas de compromiso de los beneficiarios suscritas | 01/12/2012 hasta 01/05/2014 Gobernacion Departamental-Secretaria de Educación.
|  | Problemas de orden público. | 4 | Probable: 2 | Moderado: 2 | Establecer medios alternativos para no interrumpir las capacitaciones | 0 | 2012-12-01 | 2014-12-30 | Entidades ejecutoras de la capacitación |  | Un medio alternativo creado en caso de presentación de problemas de orden público | 01/12/2012 hasta 12/31/2014
2 | Contribuir a mejorar la calidad y pertinencia de los PEI/ PEC de 64 establecimientos educativos del norte del Cauca mediante el trabajo participativo de las comunidades educativas | Asignación parcial o demora en la asignación de los recursos para la ejecución. | 2 | Ocasional: 1 | Moderado:2 | Realizar aprovisionamiento de los recursos por parte de los entes cooperantes | 0 | 2012-11-01 | 2012-05-01 | Ente Nacional |  | 50% Aprovisionamiento de los recursos por parte de los entes cooperantes | Al inicio del proyecto - Gobernacion Departamental-Secretaria de Educación.
|  | Resistencia de las Instituciones Educactivas en la realización de un trabajo participatico para el mejoramiento de los PEI/PEC. | 4 | Probable:2 | Moderado :2 | Firmar actas de compromiso entre las Instituciones Educativas, para la gestión e implementación de actividades de trabajo en forma participativa. | 0 | 2012-11-01 | 2012-05-01 | Gobernacion Departamental-Secretaria de Educación. |  | Cartas de compromiso suscritas por los rectores | Gobernacion Departamental-Secretaria de Educación.
3 | Desarrollar capacidades institucionales de gestión y liderazgo para la organización, planeación, logro escolar y relación con el entorno. | Deficiente calidad de la formación de los directivos docentes | 6 | Probable: 2 | Alto: 3 | Realizar un plan de seguimiento en las actividades académicas de formadores y cumplimiento con planes de capacitación propuestos en el proyecto. | 0 | 2012-11-01 | 2014-12-30 | Comité de calidad (Ejecutores y Sec Educación Dptal) |  | Reuniones de comité de calidad para seguimiento a la formación: 6 | Una reunión al menos por semestre
|  | Problemática Cultural , no adaptación de los beneficiarios al proceso de mejoramiento | 4 | Probable:2 | Moderado:2 | Realizar cursos de inducción y sensibilización sobre la importancia del proyecto y el compromiso de los directivos docentes y lideres | 0 | 2012-11-01 | 2014-05-01 | Entidades ejecutoras de la capacitación |  | Directivos docentes, docentes de grupos étnicos, líderes juveniles sensibilizados | Al inicio de cada actividad